МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Министерство образования  и науки Курской области

МКОУ «Золотухинская основная общеобразовательная школа»

Золотухинского района Курской области

Дорожная карта развития

2023-2024 учебный год

в соответствии с проектом «Школа Минпросвещения»

2023

| № п/п | Мероприятие | Ответственный | Сроки | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП |  |  |  |  |
| 1. | Проведение самодиагностики готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Администрация образовательной организации | сентябрь 2023 | Определение уровня готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»; выявление зон развития по направлениям |
| 2. | Создание рабочей группы, распределение обязанностей | Администрация образовательной организации | Сентябрь 2023 | Создана рабочая группа |
| 3. | Проведение самоанализа, выявление дефицитов и составление чек-листа по их устранению, | Рабочая группа .Зам.директора по УВР | Ноябрь 2023 | Составление чек-листа по устранению проблемных зон для перехода на следующий уровень в проекте |
| 4. | Разработка дорожной карты по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Рабочая группа Зам.директора по УВР | сентябь 2023 | Разработана дорожная карта |
| 5. | Внесение изменений в программу развития | Рабочая группа директор школы | Август сентябрь 2023 | Обновлена программа развития школы с учетом направлений реализации проекта «Школа Минпросвещения России» |
| - ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ» |  |  |  |  |
| 1.Критерий: ЗНАНИЕ |  |  |  |  |

| № п/ п | Раздел | Задача | Конкретные мероприятия по переходу на следующий уровень | Сроки реализации | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3.2. Составление внутренней документации для реализации образовательной программы по робототехнике в форме сетевого сотрудничества с МБОУ « Золотухинская СОШ» |  |  |
|  |  |  | 4.1. Составление плана работы школьной библиотеки |  |  |
|  |  | 5. Расширить спектр | 5.1. Внести внеурочную деятельность по предмету | Сентябрь 2023 г. | Усиление патриотического направления |

|  |  | прогамм внеурочной деятельности до 10 часов в неделю | « Россия- мои горизонты» |  | воспитательной работы благодаря введению предмета «Я -курянин» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5.2. Внести внеурочную деятельность по предмету « Я курянин» |  |  |
|  |  |  | 5.3. Составить рабочую программу внеурочной Деятельности для 1-6 класса по предмету « Я -курянин» |  |  |
| 2. | Инклюзивное образовательное пространство | 1. Реализовать программы мероприятий по развитию инклюзивного образования | 1.1. Проведение Мониторинга оценки условий реализации ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), включая МТО и оснащённость образовательного процесса; Наличие оборудованных кабинетов, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Сентябрь 2023 г. | Обеспечение реализации обучающимися с ОВЗ своих потребностей |
|  |  | 2. Составить специальные образовательные программы по организации получения образования обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью | 2.1. Составление образовательной программы по организации получения образования обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью | Август 2023 г. | Обеспечение реализации детей с ОВЗ образовательных потребностей для родителей обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью |
|  |  | 3. Обеспечить информационную открытость содержания инклюзивного образования | 3.1. Создание отдельного информационного блока, посвященного инклюзивному образованию, на официальном сайте школы | Сентябрь 2023 г. | Информационная доступность в сфере инклюзивного образования |
|  |  |  | 3.2. Размещение в информационном блоке инклюзивного образования всей разработанной документации, результатов Мониторинга оценки условий реализации ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), включая МТО и оснащённость образовательного процесса |  |  |
| 3. | Воспитание | 1. Разработать положение об организации внутришкольного пространства | 1.1. Разработать Положение об организации внутришкольного пространства | Август 2023 г. | Единый подход в организации внутришкольного пространства |
|  |  | 2. Организовать участие в реализации проекта «Орлята России» | 2.1. Подача заявки от имени ОО на участие в проекте «Орлята России» | Август 2023 г. | Вовлечение 30% обучающихся в воспитательную работу |
|  |  |  | 2.2. Регистрация детей на сайте проекта «Орлята России» | Сентябрь 2023 г. |  |
|  |  |  | 2.3. Участие в треках проекта «Орленок» | Ноябрь 20223 - май 2024 года |  |
|  |  | 3. Организовать штаб воспитательной работы | 3.1. Приказом директора ОО включение в члены ШВР педагогов школы, осуществляющих воспитательную (в т.ч. профилактическую) работу (заместитель директора по воспитательной работе, руководитель школьного методического объединения классных руководителей, руководитель спортивного клуба, педагог дополнительного образования, библиотекарь, педагог-организатор представители родительской общественности (по согласованию). | Август 2023 г. | Единый подход в сфере воспитательной работы |
|  |  |  | 3.2. Проведение заседаний ШВР 1 раз в месяц | 2023-2024 учебный год |  |
|  |  | 4. Обеспечить наличие советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 4.1. Внесение в штатное расписание должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Август 2023 г. | Активное вовлечение детской общественности в жизнь школы в сотрудничестве с советником директора по воспитанию |
|  |  |  | 4.2. Приказом директора ОО назначение советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Август 2023 г. |  |
|  |  |  | 4.3. Организация еженедельных встреч советника директора по воспитанию с ШВР и детскими общественными объединениями | 2023-2024 учебный год |  |
|  |  | 5. Организовать комнату «Большой перемены» | 5.1. Обеспечить центр детских инициатив необходимыми материалами для реализации творческих проектов | Сентябрь 2023 г. | Реализация детьми детских инициатив в рамках отряда «Верность», во внеурочной, проектной и исследовательской деятельности |

| 4. | Творчество | 1. Расширить творческие направления | 1.1 Создание медиацентра (школьное ТВ, школьное радио, школьная газета ) | Сентябрь 2023 г. | Вовлечение более 10% обучающихся в творческую деятельность, разнообразие школьной внеурочной деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.2. Заключить договор о сетевом взаимодействии с МУК « Золотухинский РДК » - МУУ «Центр досуга и кино « Заря»» | 2023-2024 учебный год |  |
| 5. | Профориентация | 1. Профориентация. Реализация программы работы с родителями | 1.1. Составить план работы с родителями по профориентации обучающихся | Август 2023 г. | Вовлечение более 30% родителей в профориентационную работу |
|  |  |  | 1.2. Ознакомить родительскую общественность с планом работы по профориентации на учебный год на встрече с Родительским советом, на родительских собраниях | Август-сентябрь 2023 г. |  |
|  |  |  | 1.3. Вовлечь родителей в профориентационные мероприятия согласно составленному плану | 2023-2024 учебный год |  |
|  |  | 2. Ввести профориентационные блоки, внедренные в учебные предметы, оборудовать тематические классы | Реализация профориентационных рабочих программ внеурочной деятельности: - «Информационная безопасность» - проведение тематических ролевых игр по информационной безопасности. - «Юные инспектора дорожного движения» - проведение | 2023-2024 учебный год | Вовлечение 30% обучающихся в профориентационные мероприятия в рамках внеурочной деятельности. |

|  |  |  | тематических ролевых игр по безопасности дорожного движения. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3. Провести профориентационные уроки на платформе bvbinfo.ru в рамках проекта «Билет в будущее» | 4.1. Обеспечить регистрацию обучающихся 6-9 классов на сайте bvbinfo.ru. | сентября 2023 г. | Вовлечение 20% обучающихся в профориентационную работу |
|  |  |  | 4.2. Принять участие в профориентационных уроках на платформе bvbinfo.ru | ктября 2023 г. |  |
|  |  | 4. Организовать участие школьников в ежегодной многоуровневой онлайн-диагностике на платформе bvbinfo.ru в рамках проекта «Билет в будущее» 6-11 классы | 5.1. Проведение онлайн-диагностики на платформе bvbinfo.ru | Сентябрь 2023 г. | Вовлечение 50% обучающихся в профориентационную работу |
|  |  | 5. Организовать профессиональные пробы (регистрация на платформе bvbinfo.ru) в рамках проекта «Билет в будущее» | 6.1. Выявить профориентационные направления, актуальные для обучающихся, из результатов диагностики, проведенной в сентябре 2023 г. Составить маршрутную карту профессиональных проб с помощью ресурсов проекта «Билет в будущее». | ноября 2023 г. | Вовлечение 10% обучающихся в профессиональные пробы |
|  |  | 6. Организовать участие обучающихся в фестивале профессий в рамках проекта «Билет в будущее» | 7.1. Организовать участие 25 обучающихся в фестивале профессий ««Билет в будущее» | 2023-2024 учебный год | Участие 8% обучающихся в фестиваль профессий |
| 6. | Здоровье | 1. Организовать получение более 30% обучающихся подтвержденный знак ГТО | 1.1. Регистрация всех учеников, интересующихся спортом, на сайте ГТО, под руководством классных руководителей | Сентябрь 2023 г. | Получение знаков ГТО более 50% учащихся |
|  |  |  | 1.2. Запуск подготовки к ГТО в рамках кружка «ГТО - с игрой» | Сентябрь 2023 г. |  |
|  |  |  | 1.3. Прохождение текстов ГТО | март-май 2024 г. |  |
|  |  | 2. Принять участие в спортивных мероприятиях регионального уровня | 3.1. Участие школьного спортивного клуба в соревнованиях | 2023-2024 учебный год | Взаимодействие со спортивными организациями, со школами-партнерами, вовлечение 20% обучающихся в спортивные соревнования |
|  |  |  | 3.2. Назначить ответственного за реализацию Плана спортивных мероприятий |  |  |
| 7. | Учитель. Школьные команды | 1. Повысить количество педработников, взаимодействующих с региональными методистами | 1.1. Включить в график мероприятий школы работу регионального методического автобуса | Август 2023 г. | Более 20% педагогических работников получает поддержку региональных методистов |
| 8. | Школьный климат | 2. Запустить антибулинговую программу | 2.1. Составление антибулинговой программы | Август 2022 г. | Оздоровление школьного климата, сведение случаев булинга к минимуму |
|  |  |  | 2.2. Диагностика уровня буллинга по классам (по анонимному опроснику) | Сентябрь 2022 г. |  |
|  |  |  | 2.3. Создание карты «горячих точек» школы - мест возможных конфликтов вне взрослых (туалеты, раздевалки, школьные дворы) |  |  |

|  |  |  | 2.4. Создать правила и комитет по противодействию (антибуллинговый комитет) и план контроля за «горячими точками» (видеокамеры, дежурство) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2.5. Обеспечить обучение педагогов по КПК по работе с булингом | Сентябрь-ноябрь 2022 г. |  |
|  |  |  | 2.6. Проведение родительских собраний, посвященных антибулингу | В течение учебного года | Вовлечение родителей в работу по пресечению булинга |
|  |  |  | 2.7. Проведение классных часов, направленных на создание у детей правильного отношения к булингу | 2022-2023 учебный год | Выработка у учащихся правильной реакции на булинг, направленный в их сторону, либо на булинг, замеченный со стороны |
| 9. | Образовательная среда, создание условий | 2. Предоставить учащимся доступ к электронным учебникам, доступ к дополнительной литературе, всероссийским электронным библиотекам | 2.1. Регистрация педагогов и обучающихся школы на платформе ФГИС «Моя школа» | Сентябрь 2023 г. | Предоставление учащимся доступа к дополнительной литературе |
|  |  |  | 2.2. Проведение самодиагностики образовательной организации по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | 2023-2024 учебный год |  |
|  |  | 3. Участвовать в деятельности на базе ИКОП («Сферум») профессиональных сообществ педагогов для обмена опытом и поддержки начинающих учителей | 2.2. Запуск школьного телеграм-канала для работы с родительской общественностью | Август 2023 г. | Увеличение количества привлеченных к чат-боту учеников до 30% |
|  |  |  | 3.1. Зарегистрировать педагогов в ИКОП «Сферум». | Август 2022 г. | Повышение уровня информированности родителей о работе образовательной организации |
|  |  |  | 3.2. Участие в лекциях и конференциях на базе ИКОП «Сферум» | 2022-2023 учебный год | Вовлечение 5% педагогического состава в профессиональное сообщество |

Директор                                                            Тишина Н.П.